VSEBINSKO POROČILO ZA PROGRAM

CENTER ZA MLADE IN POČITNIŠKO VARSTVO

ZA LETO 2020

- Opis projekta/programa

Center za mlade in počitniško varstvo je dvoletni projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V projektu sodelujejo trije partnerji iz lokalnega okolja: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, podjetje Alpod d.o.o. in društvo za urbano kulturo in šport Asvalt. Skupaj s slednjim pripravljamo tudi delavnice urbane kulture Urbanček. V okviru projekta je bil vzpostavljen Center za mlade, ki so ga otroci poimenovali “Petka”. Nahaja se v pritličnih prostorih Osnovne šole Notranjski odred Cerknica in je odprt v popoldanskem času (od 14.00 do 19.00). Prostor je namenjen vsem osnovnošolcem v regiji in je zasnovan kot podporni center družinam v lokalnem okolju, ki se srečujejo z izzivi varstva otrok in pomoči pri njihovem šolskem delu. Tako v Centru Petka vsak dan v popoldanskih urah nudimo skupinsko pomoč pri učenju in šolskih obveznostih čemur sledi čas, namenjen igranju in druženju osnovnošolcev. Prostor smo opremili s sedalnimi vrečami in kavči, mizami in stoli, družabnimi ter namiznimi igrami (namizni nogomet, namizni tenis, namizni hokej, pikado). Poleg prostočasnih aktivnosti organiziramo tudi strukturirane delavnice, vezane na pridobivanje socialnih in emocionalnih kompetenc (pogovori ob filmih, večerno varstvo, delavnice na temo varne uporabe spleta, itn.). V času nekaterih šolskih počitnic nudimo počitniško varstvo za otroke prve triade. Počitniško varstvo, poleg pomoči staršem in ranljivim družinam (enostarševske družine) pri varstvu otrok, zasleduje tudi cilj trajnostnega ozaveščanja otrok preko ustvarjalnih delavnic, na katerih se učimo ponovne uporabe stvari in se pogovarjamo o ohranjanju okolja.

- Časovni okvir projekta/programa

Projekt Center za mlade in počitniško varstvo se je začel izvajati avgusta 2020. Dvoletni projekt traja do oktobra 2022.

Vsebinsko poročilo zajema obdobje treh mesecev leta 2020 (avgust-oktober 2020).

- Vsebinsko poročilo projekta/programa

Program Center za mlade in počitniško varstvo se je kot program začel izvajati 17.9.2020 z uradno otvoritvijo prostora. Na otvoritvi so sodelovali vsi partnerji, župan občine Cerknica, g. Marko Rupar in  otroški pevski zbor OŠ Cerknica. Na otvoritev je prišla tudi skupina Los Sopranos. Osnovnošolcem smo predstavili projekt in opremo prostora ter jih vljudno povabili k obisku.

Prostor Centra za mlade je bil odprt do 19.10.2020, ko je Republika Slovenija zopet razglasila epidemijo in zaostrila ukrepe, vezane na varovanje zdravja državljanov. V tem času (en mesec) nas je v Centru Petka tedensko obiskalo med 30 in 50 otrok. Številčen obisk učencev nas je pozitivno presenetil, saj smo z delovanjem šele začeli in pričakovali smo, da bo odziv na novost v lokalnem okolju manjši. Poleg tega smo morali upoštevati številne ukrepe za varovanje zdravja (nošenje mask, razkuževanje, medosebna razdalja, omejeno število otrok v prostoru). V tem času smo izvedli tudi predstavitvene delavnice Urbanček, tj. delavnice urbane kulture (hip-hop in breakdance, ustvarjanje elektronske glasbe, ustvarjanje grafitov), ki jih je obiskalo 40 otrok s svojimi družinami.

V času delovanja na lokaciji smo prišli do pomembnih ugotovitev za nadaljnje delovanje programa:

- dnevno Center Petka obiskujejo otroci iz manj spodbudnih socialno-ekonomskih okoliščin;

- veliko otrok potrebuje dodatno pomoč pri domačih nalogah in ostalih šolskih obveznostih (ure pomoči pri učenju so bile zelo dobro obiskane).

Nadaljnje smo načrtovali izvedbo

- pogovora ob filmu “Čudo”,

- večernega varstva za otroke prve triade (“Prosti večer za starše”)

- ogled risanke “Troli” in pogovor o obravnavani tematiki v njej,

- izvedbo počitniškega varstva za otroke prve triade (Jesensko počitniško varstvo).

Zaradi epidemioloških razmer, smo navedene aktivnosti odpovedali in prestavili na čas, ko bo izvedba mogoča.

Od oktobra do decembra 2020 smo aktivnosti Centra za mlade Petka reorganizirali tako, da smo jih izvajali preko spleta. Tako smo oblikovali nove aktivnosti:

- individualna pomoč pri šolskih nalogah in učenju na daljavo (namesto načrtovane skupinske pomoči pri učenju v prostoru Centra za mlade Petka),

- različne dejavnosti, ki jih otroci lahko izvajajo sami (namesto prostega časa, ki bi ga sicer preživeli v Centru za mlade Petka),

- počitniške ustvarjalnice na daljavo (namesto počitniškega varstva).

- Individualna pomoč pri šolskih nalogah in učenju na daljavo

V času šolanja na daljavo smo redno (tedensko, ena ali več šolskih ur) izvajali učno pomoč za 10-15 učencev. Za dodatne ure pomoči smo se dogovarjali s starši in skrbniki otrok, svetovalnimi delavci Osnovne šole Notranjski odred Cerknica ter Centrom za socialno delo - enota Cerknica. Na individualnih urah učne pomoči, ki so potekale preko spletnih orodij, smo obravnavali tekočo in preteklo učno snov; z učenci priseljenci smo izvajali ure učenja slovenskega jezika; z nekaterimi učenci smo imeli zgolj ure pogovora in komunikacije. Starši in skrbniki so se nam večkrat zahvalili za podporo, ki jo dajemo otrokom pri šolanju, saj velikokrat sami ne zmorejo ali ne znajo otrokom pomagati pri šolskih nalogah na primeren način.

- Različne dejavnosti, ki jih otroci lahko izvajajo sami

Reorganizacija predvidenih aktivnosti v Centru Petka je potekala na način, da smo najprej oblikovali posamezne aktivnosti, o njih obvestili starše in otroke preko Facebook strani Centra za mlade Cerknica, e-mail liste in spletne strani OŠ Notranjski odred Cerknica. Otroci so se nato prijavili preko našega e-maila, dobili navodila in nam ob koncu aktivnosti poslali fotografije izdelkov/procesa ustvarjanja. Za dodatno motivacijo za sodelovanje smo poskrbeli z sponzorskimi darili lokalnih in regionalnih organizacij ter podjetij.

Za osnovnošolce smo oblikovali sledeče aktivnosti:

- Filmski kritik za en dan

- Čas: oktober 2020

- Ciljna skupina: osnovnošolci 2. in 3. triade

- Število udeležencev: aktivnost ni bila uspešno izpeljana

- Fotografski natečaj Jesenski čas

- Čas: november 2020

- Ciljna skupina: vsi osnovnošolci

- Število udeležencev: 9

- Interaktivni kviz o Sloveniji

- Čas: december 2020

- Ciljna skupina: osnovnošolci 2. in 3. triade

- Število udeležencev: 7

- Skrivno pismo dobrim možem

- Čas: december 2020

- Ciljna skupina: osnovnošolci 1. triade

- Število udeležencev: 7

- Zimski fotografski natečaj

- Čas: december 2020

- Ciljna skupina: vsi osnovnošolci

- Število udeležencev: 18

- Pridružitev akciji Mala pozornost za veliko veselje (DEOS Notranje Gorice)

- Čas: december 2020

- Ciljna skupina: vsi osnovnošolci z družinami

- Število zbranih voščilnic: 50

- Počitniške ustvarjalnice na daljavo

Predvideno aktivnost počitniškega varstva med jesenskimi počitnicami smo reorganizirali tako, da smo za otroke pripravili počitniške ustvarjalnice za 3 tedne šolskih počitnic (jesenske počitnice 2020, podaljšan teden jesenskih počitnic, božične počitnice 2020).

Ciljna skupina počitniških ustvarjalnic so bili otroci prve triade, ki so po vnaprej pripravljenih navodilih izdelovali različne izdelke. Počitniške ustvarjalnice med jesenskimi počitnicami smo poimenovali “Jesenske ustvarjalnice 1” in “Jesenske ustvarjalnice 2”; počitniške ustvarjalnice med božično-novoletnimi počitnicami pa “Božične ustvarjalnice”.

Število udeležencev v posameznih ustvarjalnicah:

- Jesenske ustvarjalnice 1: 15

- Jesenske ustvarjalnice 2: 10

- Božične ustvarjalnice: 6

Tisti učenci, ki so izpolnili vse aktivnosti, so ob koncu dejavnosti dobili praktične nagrade, ki smo jih prejeli od lokalnih in regionalnih podpornikov (podjetij, nevladnih organizacij, združenj).

4.  Priloge

Priloga 1: Fotografije otvoritvenega dogodka Centra za mlade Petka

Priloga 2: Fotografije delovanja Centra za mlade Petka (na lokaciji)

Priloga 3: Fotografije predstavitvenih delavnic Urbanček

Priloga 4: Promocijski material za načrtovane aktivnosti Centra za mlade Petka (kasneje odpovedane zaradi epidemije)

Priloga 5: Promocijski material za aktivnosti na daljavo v sklopu Centra za mlade Petka

Priloga 6: Fotografije izdelkov učencev (aktivnosti na daljavo)

Priloga 1: Fotografije otvoritvenega dogodka Centra za mlade Petka

Priloga 2: Fotografije delovanja Centra za mlade Petka (na lokaciji)

Priloga 3: Fotografije predstavitvenih delavnic Urbanček

Priloga 4: Promocijski material za načrtovane aktivnosti Centra za mlade Petka (kasneje odpovedane zaradi epidemije)

Priloga 5: Promocijski material za aktivnosti na daljavo v sklopu Centra za mlade Petka

Priloga 6: Fotografije izdelkov učencev (aktivnosti na daljavo)